ПЛАНИРОВАНИЕ ИТОГОВОГО ПРОЕКТА

АМТ – анализ моделирования трафика

ДТС – дорожно-транспортная сеть

СОТ – система общественного транспорта

| срок выполнения | Задача | Шаги | Статус выполнения | Метапредметные навыки | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| до 1.03 | Анализ существующих АМТ | Найти существующие АМТ | сделано | Исследование и обмен информацией, структурирование информации |  |
| до 1.03 | Исследование эффективности АМТ | Проанализировать их эффективность на реальных аналогах | сделано | Исследование и обмен информацией |  |
| до 8.03 | Выработка критериев для хорошей ДТС для эффективной АМТ | Нахождение и анализ существующих критериев | сделано | Исследование и обмен информацией, критическое и творческое мышление, структурирование информации |  |
| до 15.03 | Моделирование ДТС в существующих аналогах | --- | сделано | Обмен информацией, критическое мышление, организация |  |
| до 15.03 | Выработка критериев хорошей ДТС | Выработка своих критериев на базе существующих | сделано | Исследование, обмен информацией, критическое и творческое мышление, структурирование информации |  |
| до 15.03 | Выработка критериев, которые улучшают ДТС | Выработка своих критериев на базе существующих | в процессе | Исследование и обмен информацией, критическое мышление | ...делают из плохой ДТС хорошую и что нужно сделать для этого |
| до 22.03 | Разработка алгоритмов для построения эффективной СОТ | Разработка своих алгоритмов на базе существующих и анализ уже существующих | не сделано | Обмен информацией, критическое мышление |  |
| до 29.03 | Проверка алгоритмов в существующих аналогах | --- | не сделано | --- |  |
| до 29.03 | Написание статьи | --- | в процессе | обмен информацией, творческое мышление | сборка всего наработанного вместе |
| до 02.04 | Получение обратной связи | --- | не сделано | Индивидуальное сотрудничество | у экспертов |
| --- | Рефлексия | --- | не сделано | Рефлексия | что можно было улучшить, изменить |

Каким образом применяются метапредметные навыки:

Исследование: сбор информации из различных источников

Обмен информацией: сбор информации, её анализ и обработка

Структурирование информации: приведение информации в должный вид

Критическое мышление: нужно понимать, какие алгоритмы применимы и сопоставлять их с алгоритмами их других сфер